## Clair
Gestion de projet : la création d'un portfolio métier
Data DSN numérique |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet | Rongrong CAI
Date de début du projet : | 2026-04-30 |  |  |  |  | mai | [34 empty] | juin
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2026-05-01 to 2026-06-25
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2026-05-01 to 2026-06-25
Création d'un portfolio métier | En bonne voie | CAI | 70% | 2026-04-30 | 7
1-Réaliser une carte mentale | En bonne voie | CAI | 80% | 2026-05-07 | 8
2-Analyse les besoins métier | En bonne voie | CAI | 99% | 2026-05-15 | 10
3-Formaliser un cahier des charges | En bonne voie | CAI | 80% | 2026-05-25 | 9
4-Créer un tableau de board décrivant le profil | En bonne voie | CAI | 80% | 2026-06-03 | 5
5-Enregistrer un vidéo de formation | En bonne voie | CAI | 85% | 2026-06-08 | 4
6-Formalisr un processus de documentation | Risque faible | CAI | 15% | 2026-06-12 | 2
7-Réaliser une veille métier | Risque faible | CAI | 30% | 2026-06-14 | 4
8-Mise à jour sur la Page GitHub | Risque faible | CAI | 20% | 2026-06-18 | 4
9-Présentation du projet | Risque faible | CAI | 40% | 2026-06-22 | 6